## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 12. 2 ~ 2019. 12. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 구축 | 웹접근성 심사 전 검수 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 1 | 3
신한DS | 구축 | 메인 및 서브 최종 수정작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3
비앤빛 | 구축 | 메인 및 서브 수정작업 - 서브 콘텐츠 애니메이션 추가작업 - 서브 콘텐츠 애니메이션 원복작업 - 서브 콘텐츠 고객 요청 애니메이션 부분 추가 - 서브 콘텐츠 슬라이드 스크립트 수정 - 서브 푸터 변경 - 서브 탭 페이지 인터렉션 추가 작업 - 서브 탭 페이지 인터렉션 고객 요청사항 반영 - 동영상 url 확인 및 추가 - 메인간 이동 애니메이션 수정 - 메인간 이동 스크립트 수정 |  | 상 | 70% | 금주 월: 2; 금주 화: 3; 금주 수: 4; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 19
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항