## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 11. 29 ~ 2019. 12. 6
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 구축 | 웹접근성 검사/검수 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화 to 금주 수
비앤빛 | 구축 | 모바일 비앤빛 컨텐츠 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3.5; 금주 화: 3.5; 금주 수: 2; 금주 목: 3; 금주 금: 5 | 17
| 구축 | 프리랜서 Comm. |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5 | 1
디에이치 | 구축 | 일정 체크 및 회의, 회원가입 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
| 구축 | 관리자 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
자동차안전하자 | 구축 | 오픈 준비, 검수 중 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월; 금주 목
기타 | 이력서 검토, 인터뷰 |  |  |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항