## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
콘텐츠 기획팀 윤승현 / 2019. 11. 25 ~ 2019. 12. 06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100%
| 기획안 | 01월호 기획안 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 6 | bar: 금주 화; 차주 월 to 차주 금
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2; 금주 금: 3 | 5
|  | 원고 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 차주 월 to 차주 화
|  | 배너 문구 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 4
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% | 금주 수: 1; 금주 목: 3 | 4
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 화
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 수
| 견적서 | 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 화
비앤빛 | 촬영 | 사진 정리 |  | 상 | 100%
|  | 동영상 편집본 확인 및 수정 |  | 상 | 100%
유컴패니온 | 입찰 | 나라장터 입찰 서치 |  | 상 | 100% |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
휴가 / 스마트데이 | 연차 : 12월 2일 월요일 스마트데이 : 12월 6일 금요일
건의 / 요청사항