## 주간업무_정혜선
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 정혜선 / 2019. 12. 02 ~ 2019. 12. 06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 블로그탭 추가작업 - 유튜브탭/tv광고 수정요청 작업 - 분양_대구 본사이트 제작 |  |  |  | 금주 월: 4; 금주 금: 4 | 8
중랑구청 | 구축 | - 사이트 컨셉 벤치 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 월
진학사 | 운영 | - 서울여대_2020 편입학 모집안내 팝업 제작 - 서울여대_2020 수시 합격자 발표 인트로 및 팝업 제작 - 서울여대_2020 1학기 외국인전형 합격자 발표 팝업 제작 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 수
이룸골프 | 구축 | - 수정페이지 작업 및 신규페이지 작업 |  |  |  | 금주 화: 5; 금주 목: 3 | 8
THE H | 구축 | 모바일 서브페이지 작업(service_04_01,02,03,04,05,팝업창) |  |  |  | 금주 수: 4; 금주 목: 2 | 6
LG 하우시스 | 운영 | - 겨울메인배너 모바일 사이즈로 베리작업 및 컷팅 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 금
기타
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
생산성본부 | 구축 | 서브페이지 지원
디에이치 | 운영 | 자이개포 잔여세대 청약신청 제작
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항