## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 12. 09 ~ 2019. 12. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 홍은 포레스트 | 정당계약 팝업 게시 |  | 하 | 100%
|  | 견본주택 폐관안내 팝업 게시 | 리사이징 작업 후 게시 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 힐스테이트 비산 파크뷰 | 무순위 청약 일정 안내 팝업 | 디자인팀 업무 부하로 기획 처리 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 힐스테이트 대구역 | 본사이트 오픈 | 수정사항 반영 작업 | 중 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
|  | 아파트, 오피스텔 공급안내 작업 | 디자인팀 업무 부하로 기획 처리 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 1.2
| 12월 유지운영보고서 | 보고서 작성 | 송부일 : 11/25(월) | 상 | 100% |  | 2.5 | 1.5 | 0.6 | [6 empty] | 4.6
| 기타 유지운영 | 현업 담당자 자료 송부요청 | - 전달자료 : H시리즈 아이콘 JPG,PSD / 어울림효자 CG | 중 | 100%
|  | 분양단지별 분양중 라벨 작업 | [6 empty] | 0.4 | 0.3 | [5 empty] | 0.7
| 디에이치 영상 | 최종본 파일서버 업로드 | 경로 공유 | 하 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| 국토부 체크리스트 | 최신본으로 업데이트 반영 |  | 하 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| 2019 유지운영 내역 | 항목 정리 | 개발서버 에디터 작업 -> 디에이치 브랜드로 대체 추가
힐스테이트 브랜드 | 웹접근성 갱신 | 갱신심사 일정 확인 및 요청 | 평가원측 누락으로 심사기간 지연 | 상 | 50% | 1 | [9 empty] | 1
방문증 등기발송
퍼블팀 방문신청
|  | 관리자 내 대체텍스트 추가 작업 | [7 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1.5
| 잔여세대 청약시스템 | 개발서버 테스트 | 테스트 후 현업 개발서버 테스트 요청 | 중 | 20% | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | [5 empty] | 8.2
현업 요청사항 수급 및 개발 전달
| 현대건설 블로그 탭 | 디자인 컨펌완료 | 퍼블 : 웹접근성 이후 진행예정 | 중 | 30% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
| PC,모바일 동기화 | 화면 구성안 벤치 | 장은상 선임님 작업 서포트
LG 하우시스 | 메인배너 | 올해의 건축물 | 문구 확인 및 디자인 전달-장은상 선임 반차로 대체업무 | 중 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
이룸 골프 | 수정사항 내용 정리 | 우선순위 A 항목에 대해 선 정리 후 확인 | 디에이치, 비앤빛 작업으로 타 팀 작업일정 지연
기타 | 자동차 안전하자 | 감리결과보고서 문서 작업 | 장윤준 수석님 지원 | 하 | 100% | 1.5 | [9 empty] | 1.5
휴가 / 스마트데이 | 오후 반차 | 12월 12일(목) | 건강검진 | [5 empty] | 2.5 | [6 empty] | 2.5
| 겨울휴가 | 12월 19일(목)~12월 24일(화) | [11 empty] | 5 | 5 | 10
건의 / 요청사항