## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 12. 9 ~ 2019. 12. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 구축 | 웹접근성 수정 | 1차 심사 완료 | 상 | 100% | 금주 금: 3 | 3
비앤빛 | 구축 | PC 메인 및 서브 수정작업 - 메인 이동 애니메이션 고객 요청 반영 - 전체메뉴 인터렉션 수정 - 상단 gnb 고정 반영 - 상단 sub depth 공유하기 버튼 추가 - 서브 탭페이지 인터렉션 수정 - 메인 스크립트 수정 - 메인비주얼영역 애니메이션 반영 - 서브페이지 검토 수정 - 서브페이지 애니메이션 추가 |  | 상 | 80% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 2 | 22
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항