## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 12.09 ~ 2019. 12.20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 개발 | 관리자 페이지 - 사서추천도서관리 |  | 중 | 100% | 금주 월: 4 | 4
|  | 관리자 페이지 - 독서문화활동 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
|  | 관리자 페이지 - 책여행 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2.5
|  | 프론트페이지 - 소식 |  | 중 | 50% | 금주 수: 1.5; 금주 금: 1.5 | 3
중랑구 대형패기물신고센터 | 개발 | 서버 셋팅 및 기본 관리자 셋팅 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
진학사 | 서울여자대학교 | 수시모집 합격자 발표 인트로 오픈 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 수시모집 충원 합격자 발표 인트로 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 수시모집 충원 합격자 발표 팝업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
비앤빛 | 개발 | 온라인 예약 CRM 변경 사항 적용 및 테스트 |  | 중 | 100% | 금주 금: 3.5 | 3.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 목
건의 / 요청사항