## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 최선아 / 2019. 12.09 ~ 2019. 12.13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THE H | 구축 | MYPAGE {Q&A (list,view) / 회원탈퇴 회원탈퇴 완료, 비밀번호 변경, index |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
| 구축 | 회원가입 3단계 제작 및 비밀번호 변경 제작 |  | 상 | 100% | 금주 화: 5 | 5
한국생산성본부 | 구축 | 노동생생산성동향 및 생산성정보, 연구보고서, 생산성정보 목록 연구보고서 생산성통계DB |  |  |  | 금주 수: 5; 금주 목: 5 | 10
| 구축 | 페이지 검수 |  |  |  | 금주 금: 3 | 3
비앤빛 | 서브페이지 검수 | 완료 페이지 검수작업 |  |  |  | 금주 금: 2 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항