## 주간업무_이진경
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획3팀 이진경 / 2019. 12. 09 ~ 2019. 12. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 국문 | PC 서브 디자인 검수 | 디자인 검수 후 검수 파일 업데이트 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3.2; 금주 화: 3.2; 금주 수: 3.2; 금주 목: 2.5; 금주 금: 3 | 15.1
|  | 퍼블리싱 검수 후 파일 업데이트 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1; 금주 금: 0.7 | 1.7
| 일정협의 및 업무조율 | 디자인, 퍼블 작업현황 확인 및 조율 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.5
| 작업자 커뮤니케이션 | 디자인, 퍼블 작업 중 문의사항 | 문의사항은 건 별로 확인 후 처리 | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 4.5
신한DS 홈페이지 | 오픈 전 문의사항 | 신한인 사보 관리자 등록 건 문의 | 고객 요구사항 상기 (협의 완료) | 하 | 100% | 금주 월: 0.3 | 0.3
|  | 관리자 문의 | 유선으로 설명, 수정 진행 안함 | 하 | 100% | 금주 화: 0.3 | 0.3
|  | 팝업 문의 | 레이어 팝업에 대해 상기 (기존 협의사항) | 하 | 100% | 금주 수: 0.3 | 0.3
|  | 통합테스트 참여 문의 | 업무요청이 있었으나 일정이 촉박하여 진행 안함 | 하 |  | 금주 금: 0.3 | 0.3
기타
휴가 / 스마트데이 | 12/13 스마트데이
건의 / 요청사항