## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 12. 16 ~ 2019. 12. 18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 대구역 | 입주자 모집공고 PDF 취합 | 아파트 모집공고 업데이로 취합후 엔지니어링 전달 | 중 | 100% | 0.5 |  | 1 | [7 empty] | 1.5
|  | 경품이벤트 및 청약일정 안내 팝업 게시 | 리사이징 요청 및 내용 확인 후 게시 | 중 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
| 힐스테이트 비산 파크뷰 | 계약관련 추가서류 등기발송 | 사업자등록증 사본, 통장 사본, 인감증명서, 사용인감계 | 중 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 12월 유지운영보고서 | 보고서 작성 | 송부일 : 11/25(월) | 상 | 50% |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 힐스테이트 푸르지오 주안 | 티저사이트 완료보고서 작성 |  | 상 | % | 1 | [9 empty] | 1
계약서, 거래명세서, 분양완료보고서 송부
| 계약관련 | 분양단지 계약 담당자 정보 확인요청 | 푸르지오 주안, 푸르지오 수원, 대구역 | 상 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
힐스테이트 브랜드 | 웹접근성 갱신 | 관리자 내 대체텍스트 추가 작업 |  | 상 | 70% | 1.5 | [9 empty] | 1.5
운영서버 반영내용 확인
퍼블리셔 방문신청
|  | 2차 심사 요청 및 일정 확인 |  |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
|  | 1차 심사결과서 현업 전달 | 전달일 : 12월 18일(수) |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 잔여세대 청약시스템 | 개발서버 테스트 | 테스트 후 현업 개발서버 테스트 요청 | 중 | 20% |  | 1 | [8 empty] | 1
현업 요청사항 수급 및 개발 전달
| 현대건설 블로그 탭 | 디자인 컨펌완료 | 퍼블 : 웹접근성 이후 진행예정 | 중 | 30%
| PC,모바일 동기화 | 화면 구성안 벤치 | 장은상 선임님 작업 서포트
LG 하우시스 | 메인배너 | 올해의 건축물 | 문구 확인 및 디자인 전달-장은상 선임 반차로 대체업무 | 중 | 100%
| 12월 2차 뉴스레터 | 기획안 작업 및 디자인 컨펌요청 | 장은상 선임 애큐온 업무로 인한 대체업무 | 중 | 50% | 0.5 | 2 | [8 empty] | 2.5
발송예정일 : 12우러 20일(금)
이룸 골프 | 수정사항 내용 정리 | 우선순위 A 항목에 대해 선 정리 후 확인 | 디에이치, 비앤빛 작업으로 타 팀 작업일정 지연
|  | 일정 확인 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
HOPE | 일정 확인 | 디자인팀 업무부하에 대한 일정 확인 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
기타
휴가 / 스마트데이 | 겨울휴가 | 12월 19일(목)~12월 24일(화) | 휴가 사용으로 인한 업무요청 |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 21
| 성탄절 | 메리 크리스마스 입니다.^^
건의 / 요청사항