## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 최선아 / 2019. 12.16 ~ 2019. 12.20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중랑구 대형 폐기물 인터넷 신고센터 | 구축 | 서브가이드 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 4 | 8
| 구축 | 수거신청하기 PG결제 적용 전 페이지 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 구축 | 수거신청하기 PG결제 적용 후 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 5 | 5
| 구축 | 서비스 소개 공지사항 목록/상세 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
| 구축 | 서비스 소개 1:1 문의 및 이용안내 / 수거비용 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 금: 5 | 5
독서동아리 | 구축 | 모바일버전 팝업맞추기 및 달력폼 수정 모바일 검수 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
효성 | 운영 | 로그인 페이지 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항