## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 12. 16 ~ 2019. 12. 27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 구축 | 웹접근성 수정 - 웹접근성 심사 1차 결과 수정 반영 - 2차 심사 전 체크 및 수정 - 힐스테이트 1, 2, 4번 서버 반영 체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 2 | 7
비앤빛 | 구축 | PC 메인 및 서브 수정작업 - 메인 스크립트 수정 - 메인 리뷰 영역 인터렉션 변경 - 푸터 레이아웃 변경 - 서브페이지 검토 및 수정 - 고객 수정사항 반영 |  | 상 | 85% | 금주 화: 3; 금주 수: 2; 금주 목: 5; 금주 금: 4 | 14
THE H | 구축 | 디에이치 공급계약 예약 pc 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 3 | 3
신한DS | 구축 | 오픈 전 이슈 체크 및 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항