## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유철민 / 2019. 11. 25 ~ 2019. 11. 29
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95
디에이치 구축제안 | 구축 | WBS 검토 및 작성 |  | 상 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.9
|  | 요구사항정의 및 IA 인터뷰 |  | 상 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1
|  | 프론트 SB작성 논의 |  | 상 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | 관리자 SB작성 논의 |  | 상 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5
|  | 브랜드 티저 페이지 제작 |  | 상 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2
|  | 영상콘텐츠 제작 논의 |  | 상 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.6
|  | 본사이트 시안 제작 및 컨펌 |  | 상 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.1
|  | 브랜드 티저 페이지 제작 |  | 상 |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5
LG하우시스 |  | LG하우시스 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5
효성, 인체감응 |  | 효성, 인체감응 운영 업무 관리 |  | 하 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0