## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 10. 14 ~ 2019. 10. 18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 미팅 | 영상제작 사전 미팅(10/14일 10시) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 미팅 | 브랜드 소개 원페이지 디자인 미팅(10/15일 10시) |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 회의 | 요구사항정의 및 IA 인터뷰 회의 (10/14일 15시) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 기획 | 요구사항정의 및 IA 수정 작성 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 월 to 금주 목
| 기획 | 메인(Web, Mobile) 화면 설계 진행 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 4; 금주 목: 3; 차주 월: 2 | 11
| 기획 | H SERIES 결과 보고서 문서 검토 |  | 중 | 100% | 차주 월: 2; 차주 화: 2 | 4
| 기획 | 서브 메뉴 화면 설계 진행 |  | 중 | 100% | 차주 월: 1; 차주 화: 3; 차주 수: 5; 차주 목: 5; 차주 금: 5 | 19
| 기획 | 영상 콘텐츠 제작 요구사항 분석 및 사전 기획 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 목 to 금주 금
| 기획 | 양재갤러리 답사 (10/18일 12시) |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
| 기획 | 아너힐즈 단지 답사 (10/18일 14시30분) |  | 중 | 100% | 금주 금: 2 | 2
기타