## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5
THE H 구축 | 회의 | 스토리보드 리뷰회의 및 요구사항정의 작성 (10/21일 9시) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 기획 | 서브페이지(Web, Mobile – 단지정보, H서비스,뉴스룸) 화면 설계 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 3; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 21
| 회의 | 유컴패니온 제작물 작업 회의 (유컴 본사) (10/22일 10시) |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 기획 | 단지정보, H시리즈, 게이트페이지, 뉴스룸 스토리보드 내 콘텐츠 내용 추가 |  | 중 | 100% | 차주 월: 5; 차주 화: 5; 차주 수: 3; 차주 목: 3; 차주 금: 3 | 19
| 기획 | H서비스, 브랜드, 전체메뉴 등 잔여 스토리보드 작성 |  | 중 | 100% | 차주 목: 2; 차주 금: 2 | 4
기타