## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 10. 28 ~ 2019. 11. 01
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 회의 | 프론트 스토리보드 작성 및 논의(10/28일) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 기획 | 프론트 스토리보드 리뷰에 따른 요구사항 정의 작성(10/29일) |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 기획 | 브랜드스토리, 프리미엄스토리 시안 컨펌 (10/29일) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 기획 | 서브 (H SERIES, NEWSROOM, THE H – PREMIUM, BREND) 업데이트 |  | 중 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 7
| 기획 | 서브 (로그인, 회원가입, 개인정보처리방침, 이메일무단수집거부) 작성 |  | 중 | 200% | 금주 수: 3; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 13
| 기획 | 관리자 메뉴구조(IA) 정의 |  | 중 | 400% | 차주 월: 3; 차주 화: 2 | 5
| 기획 | 메인, 서브 관리자 화면 설계 |  | 중 | 100% | 차주 월: 2; 차주 화: 3; 차주 수: 5; 차주 목: 5; 차주 금: 5 | 20
기타