## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 11. 18 ~ 2019. 11. 22
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5
THE H 구축 | 기획 | 브랜드 티저 1차 오픈 상단 비주얼 및 푸터 영역 수정(11/18) |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
| 기획 | 2차 오픈 (프리미엄단지) 퍼블리싱 작업 및 테스트 |  | 중 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2; 금주 수: 2 | 6
| 기획 | 관리자 페이지 상세 일정 수립(11/18일) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 기획 | 브랜드 티저2차 오픈 (프리미엄단지) 테스트 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 1; 금주 목: 2 | 5
| 기획 | 브랜드 티저2차 오픈 (프리미엄단지) (11/21일) 오픈 |  |  |  | 금주 목: 2 | 2
| 기획 | 퍼블리싱 작업(관리자 메뉴, 사이트 관리, 메뉴관리) 확인 |  | 중 | 200% |  | 1 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31
| 기획 | 본사이트 시안 제작 및 컨펌 요청 |  | 중 | 300% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 회의 | 주간 업무 회의 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 수; 차주 수
기타