## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 12. 09 ~ 2019. 12. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 기획 | 화면설계 현행화 작업 |  | 중 | 100% | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19
| 기획 | 퍼블 제작물 검토 및 개발 요청 |  | 중 | 100% | 3 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25
| 기획 | 본사이트 전체 시안 컨펌 완료(12/10) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 기획 | 사용자페이지-이용약관,개인정보처리방침,이메일수집,두드림 작업 완료 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3 | 3
| 회의 | 주간 업무 회의 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 수; 차주 수
기타