## 주간업무_이진경
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획3팀 이진경 / 2019. 12. 16 ~ 2019. 12. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 국문 | PC 서브 디자인 검수 | 디자인 검수 및 검수 파일 업데이트 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3 | 3
|  | 퍼블리싱 검수 및 검수 파일 업데이트 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 1.2 | 2.2
| 일정협의 및 업무조율 | 디자인, 퍼블 작업현황 확인 및 조율 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1.5
| 작업자 커뮤니케이션 | 디자인, 퍼블 작업 중 문의사항 | 문의사항은 건 별로 확인 후 처리 | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 금: 0.5 | 3.5
신한DS 홈페이지 | 오픈 전 문의사항 | IE11메인에서 나타나는 팝업오류 | 오류 수정하여 회신 | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5 | 1
| 오픈 전 문의사항 | IE11에서 나타나는 신한인사보 틀어짐 | 처리중 | 중 | 100% | 금주 수: 0.3 | 0.3
|  | 산출물 작성 (SB최종본 수정, 완료보고서 등) |  | 상 | 50% | 금주 화: 2; 금주 수: 2; 금주 금: 0.5 | 4.5
|  | 통합테스트 및 시나리오 작성 | 오픈일 변경으로 통합테스트 진행 | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
|  | 오류사항 수정 |  | 상 | 100% | 금주 금: 4
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항