## 주간업무_장은상
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 12. 16 ~ 2019. 12. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 4 | 6.5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5
힐스테이트 유지운영 | 현대지산 가산퍼블릭 | 메인 롤링배너 제작 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
| 한강미사 3차 | 메인 롤링배너 제작 |  | 상 | 100% | bar: 차주 월
| 힐스테이트 대구역 | 현업 요청사항 반영 | 팝업 2종 신규노출 | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
힐스테이트 브랜드 | PC,모바일 동기화 | 화면 구성안 작성 |  | 상 | 50% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 2 | 2.5
| 잔여세대 청약시스템 | 개발서버 테스트 지원 | 테스트 후 현업 개발서버 테스트 요청 | 중 | 30% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
| 메인 롤링배너 | 유튜브 퀴즈 이벤트 진행관려 | 메인 롤링배너 노출 | 중 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5
|  |  | 이벤트 페이지 내 배너 및 페이지 연동 | 중 | 100% | 금주 금: 0.5
| 메인배너 순서조정 | 현업 요청사항 반영 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5
| 분양캘린더 조정 | 현업 요청사항 반영 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5
LG 하우시스 | 메인배너 | 새해 덕담배너 | 디자인 요청 | 중 | 100%
|  |  | 메인배너 노출 | 상 | 100% | bar: 금주 수
| 메인배너 | 뉴스레터 | 12월 2차 뉴스레터 디자인 요청 | 상 | 100% | bar: 금주 목
|  |  | 12월 2차 뉴스레터 퍼블리싱 요청 | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
|  |  | 고객사 html 파일 공유 및 추가 수정반영 | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
효성 HOPE | 로그인 페이지 | 199호 제작 작업 | 디자인 요청 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  |  | 퍼블리싱 작업 및 게재 요청 | 상 | 100% | bar: 금주 금
비앤빛 TF | 개발회의 참석 | 개발회의 참석 및 회의록 작성 |  | 상 | 100% | 금주 금: 2 | 2
기타 | 애큐온 업무 지원 | 문서작업 지원 (13일~18일) | 애큐온 문서작업 지원 | 상 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 5; 금주 수: 3 | 13
| 인체감응연구소 완료보고 | 보고서 초안 작성 |  | 상 | 20% | bar: 차주 월
| 성탄절 | 공휴일 |  |  |  | 차주 수: 5
휴가 / 스마트데이 | 동계휴가 | 동계휴가 (26일~30일) |  |  |  | 차주 목: 5; 차주 금: 5 | 10
건의 / 요청사항