## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
힐스테이트 분양사이트 | 운영 | 힐스테이트 비산 파크뷰 | 비산 파크뷰 본사이트 SB작성 | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | 힐스테이트 홍은 포레스트 | 팝업 노출 작업 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1 | 1.5
|  | 일루미스테이트 | 잔여세대 개발 테스트 및 운영반영 | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화; 금주 목
|  |  | 잔여세대 팝업 제작 및 메인 노출 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
힐스테이트 브랜드 | 운영 | 분양캘린더 수정요청 | 현업 요청사항 반영 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 뉴스/공지 수정작업 | 뉴스/공지 이미지 위치 조정작업 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 11월 운영보고서 | 11월 운영보고서 작성 지원 | 상 | 50% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
LG 하우시스 온라인웹진 | 운영 | 계간지 이벤트 작업 | 계간지 이벤트 오픈 작업 | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  |  | 계간지 이벤트 개발요청 | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | 계간지 메인배너 작업 | 계간지 메인배너 게재 | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
|  | 월화토크 진행관련 | 월화토크 시안 및 폰트 전달 | 상 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 1.5
효성 HOPE | 운영 | [14 empty] | 0
0
비앤빛 TF | 구축 | 비앤빛 정규회의 참석 | 회의 참석 및 회의록 작성 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 비앤빛 통합테스트 작성 | 통합테스트 작성 (PC) | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 수: 4; 금주 목: 1; 금주 금: 2 | 9
기타 |  | 신규입사자 교육 | 신규입사자 교육 진행 (남은수) | [12 empty] | 10 | bar: 금주 월 to 차주 금