## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-12-16 ~ 2019-12-20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 7 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
Our 365 | 운영 | gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | CONNECT+ 운영 개발 관련 회의 참석 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 이벤트 | 아듀 2019! 사진 응모 이벤트 당첨자 선정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
|  | 크리스마스 트리 품절로 인해 대체품 써치 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
0
독서동아리지원센터 | 운영 | 관리자 운영 매뉴얼 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 1; 금주 수: 1 | 4
|  | 지원신청 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 퍼블리싱 수정사항 작성 |  | 상 | 100% | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12
|  | 성과품 문서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 수: 3; 금주 목: 1.5 | 4.5
|  | 검수 확인 보고서 작성 후 전달 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2.5 | 2.5
0
한국여성경제인협회 | 제안 | 미디어플랫폼 구축 관련 미팅 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | ㄴ 차순표 수석님 회의 |  |  |  | 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 1.5
0
자동차안전하자 | 미팅 | 관리 시스템 중재신청 프로세스 문서 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
|  | 관리 시스템 중재신청 프로세스 안내 미팅 참석 |  | 상 | 100% | 금주 금: 2.5 | 2.5
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0