## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-12-09 ~ 2019-12-13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Our 365 | 운영 | 운영 업무 회의 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | CONNECT+ 업무 인수인계 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.25 | 0.25
0
독서동아리지원센터 | 운영 | 화면설계서 관련 문의 대응 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 목
|  | 지원 신청 사업 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37.25
|  | 2017년&2018년 공간나눔 정보 등록 지원 요청 리뷰 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 관리자 매뉴얼 문서 작성 |  | 상 | 20% | 금주 목: 0.5 | 0.5
0
한국여성경제인협회 | 제안 | 구축 관련 미팅 참석 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
|  | ㄴ 회의록 작성 후 고객 전달 |  |  |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
0
영풍문고 | 제안 | 벤치마킹 보고서 리뷰 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
0
룸25 | 구축 | 강남구 식당 검색 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화; 금주 목
0
기타 | 연차 | 12/11(수) 오후 반차 | [13 empty] | 0
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0