## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 12. 23 ~ 2019. 12. 27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5.5 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 비산 파크뷰 | 잔여세대 청약신청 | 우선순위 A로 긴급으로 진행 | 상 | 100% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
청약신청일 : 27일(금) 10:00~16:00
|  |  | 신청시간에 맞추어 수동으로 활성화/비활성화 처리 | [6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.6
|  | 잔여세대 청약신청 관련 팝업 | ASAP 업무로 기획팀 처리 | 상 | 100% |  |  |  | 0.8 | 0.6 | [5 empty] | 1.4
| 힐스테이트 대구역 | 당첨자 조회, 청약경쟁률, 서류제출안내 | ASAP 업무로 기획팀 처리 | 중 | 100% |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | 0.8
|  | 오피스텔 당첨자 명단 및 팝업 게시 | 아파트 당첨자 조회 팝업 추가 수정 | 중 | 100% |  |  |  | 0.8 | [6 empty] | 0.8
|  | 당첨자 사전서류검수 안내 2P 추가 | ASAP 업무로 기획팀 처리 | 중 | 100% |  |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6
|  | 카탈로그 업데이트로 인한 디자인 수정, 반영 |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6
| 힐스테이트 홍은 포레스트 | 분양중->공사중 상태 변경 및 배너 비노출 |  | 중 | 100% |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3
| 계약관련 | 힐스테이트 어울림 효자 | 분양소장님께 메일 재전달 및 담당자 확인 | [6 empty] | 0.7 | [5 empty] | 0.7
20년 진행으로 유선협의
| 관리자 계정 | 휴대폰 번호 변경요청 | 기존 이아영선임 휴대폰->유정근 수석으로 변경 | 하 | 100% |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3
디에이치 파견지의 지속적인 요청으로 인해 진행
힐스테이트 브랜드 | 잔여세대 청약시스템 | 개발서버 테스트 | 현업 요청사항 수급 및 개발 전달 | 중 | 30% |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3
| 분양캘린더 | 2020년 추가관련 개발서버 확인 및 문의 | 차주 개발팀 확인필요 | 상 | 20% |  |  |  |  | 0.8
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 진행중
| PC,모바일 동기화 | 화면설계 추가 작업필요 | 기타 업무로 지연
현대 엔지니어링 | 잔여세대 공수관련 | 엔지니어링 단지측 문의로 인해 이슈 검토 | 내부에서 진행 시 이슈, 문의 PM보고 | 하 | 100% |  |  |  | 0.1 | 0.3
THE H | 힐스테이트 메일관련 | 이메일 발송화면 캡쳐 전달 | 프로세스 확인 및 캡쳐
회원가입, 개인정보수정, 탈퇴,1:1상담
이룸 골프 | 일정 공유 | 우선순위 A 항목에 대한 일정공유 | 메신저로 전달 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 우선순위 A | 디자인 검수 | 기타 업무로 차주 월요일 진행예정 | [6 empty] | 0.2 | 1 |  |  |  |  | 1.2
HOPE | 200호 | 디자인 컨펌 및 퍼블 전달 |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3
인체감응솔루션 | 계약관련 | 2019 완료보고서 검토 | 장은상 선임 작성, 발송 전 내용 확인 | 하 | 100% |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.2
|  | 용역수행계획서 검토 | 작년 수행계획서 내용 이미지 업데이트 및 담당자 변경 | 하 | 100% |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.2
휴가 / 스마트데이 | 겨울휴가 | 12월 19일(목)~12월 24일(화) | 휴가 사용으로 인한 업무요청 |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 10
| 오전 반차 | 12월 30일(월) | [8 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
건의 / 요청사항