## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-12-23 ~ 2019-12-27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5
Our 365 | 이벤트 | 아듀 2019! 사진응모 이벤트 당첨자 발표 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0
독서동아리지원센터 | 구축 | 사이트맵/정보처리방침 SB 작성 |  | 상 | 90% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 퍼블리싱 PC/Mobile 수정사항 작성 후 내부 공유 |  | 상 | 100% | 3 | 2 |  | 4 | 3.5 | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 31.5
|  | 사이트 운영 견적서 고객 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
0
룸이오 | 구축 | 강남구 식당 검색 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
0
신한 PC-OFF | 구축 | 신한DS용/납품용 산출물 정리 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 1.5
|  | 이미지 구매 관련 견적서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5; 차주 월: 1 | 1.5
0
인체감응솔루션연구단 | 운영 | 1월~7월까지 운영내역 및 히스토리 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0
비고 |  | 12/24(화) 조기 퇴근 | [13 empty] | 0
|  | 12/25(수) 크리스마스 | [13 empty] | 0