## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유철민 / 2019. 09. 09 ~ 2019. 09. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
디에이치 구축제안 | 구축 | 디에이치 구축 제안 - 구축범위 협의관련 고객사회의 |  | 상 |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2
|  | 디에이치 구축 제안 - 개발논의 |  | 상 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.6
|  | 디에이치 구축 제안 - 견적서 검토 및 발송 / 논의 |  | 상 |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5
|  | 디에이치 구축 - 벤치마킹 |  | 상 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7
|  | 디에이치 구축 - 착수보고서 작성 |  | 상 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2
|  | 디에이치 구축 - 개발착수 준비 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7
힐스테이트 | 운영 | 힐스테이트 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.1
LG하우시스 |  | LG하우시스 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5
효성, 인체감응 |  | 효성, 인체감응 운영 업무 관리 |  | 하 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5
제안 | 제안 | 에큐온저축은행 리뉴얼 제안서 작성 |  | 하 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3