## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유철민 / 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1
디에이치 구축제안 |  | 디에이치 구축 제안서 작업_제안서작성 / 등록 |  | 상 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.7
|  | 디에이치 구축 제안서 작업_시안작업 논의 |  | 상 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
|  | 디에이치 구축 제안서 작업_견적서 검토 |  | 상 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4
|  | 디에이치 구축 제안서 작업_PT준비 |  | 상 |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
|  | 디에이치 구축 제안 결과에 따른 대응 |  | 상 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.4
힐스테이트 |  | 힐스테이트 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 1.25
LG하우시스 |  | LG하우시스 운영 업무 관리 |  | 중 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5
효성, 인체감응 |  | 효성, 인체감응 운영 업무 관리 |  | 하 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0