## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 11.11 ~ 2019. 11.15
. | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
The H | 구축 | 티저 2차 오픈 완료 / 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 관리자 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 목: 4
|  | 본사이트 뉴스룸 메뉴 작업 및 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 2; 금주 금: 1
독서토론연구회 | 구축 | 메인페이지 퍼블리싱 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월; 금주 목 to 금주 금
비앤빛 | 구축 | 시력교정, 노안/백내장, 스마일 컨텐츠 작업진행 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 모바일 컨텐츠 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 2; 금주 수: 2; 금주 금: 1
|  | 비앤빛 의료진 작업 진행, 스케쥴링 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
기타 |  | 프리랜서 이력서 검토, 인터뷰 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항