## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019-12-30 ~ 2020-01-03
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 운영 | 인트라넷 ID 사용기간 연장 요청 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0
독서동아리지원센터 | 구축 | 사이트맵/정보처리방침 SB 작성 |  | 상 | 90% | [10 empty] | 0
|  | PC 수정사항 작성 후 내부 공유 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 0.5; 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 6.5
|  | Mobile 수정사항 작성 후 내부 공유 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 목: 2.5; 금주 금: 2 | 6.5
|  | 고객측 수정사항 확인 후 수정 |  | 상 | 80% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 3.5
|  |  |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
신한 PC-OFF | 구축 | 라이선스 구매 관련 견적서 고객 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
0
비고 |  | 12/31(화) 조기 퇴근 | [13 empty] | 0
|  | 1/1(수) 신정 | [13 empty] | 0