## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 김가영 / 2019. 12.30 ~ 2020. 1.3
. | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중랑구 대형생활폐기물 인터넷신고센터 (강성지) 31일 오픈 | 구축 | 오픈 검수 및 디벨롭 사항 체크 |  | 중 | 80%
비앤빛 (장동학,강유정) | 구축 | 디자인 수정, 퍼블 화면 검수 (PC) | AI, 사진, 그래픽 등 전체 수정 중, 인터렉션 고객협의 및 반영 진행중 | 상 | 90%
독서동이라 지원센터 (강성지) | 구축 | 디자인 수정/퍼블 검수 사항 체크 | 고객 검수 진행중 | 중 | 95%
The H (경만) | 구축 | 고객수정사항 반영- 체크/ 오픈준비 |  | 상 | 100%
생산성 본부(장동학, 정혜선) | 구축 | 오픈대기 중 | 고객 검수 진행중 | 상 | 100%
기프트넷(강성지) | 구축 | 디자인 점검 및 퍼블 진행 시작 |  | 상 | 70%
자동차 안전하자 | 구축 | 결함사항 수정 및 추가결함 체크 |  | 상 | 90%
LG 하우시스, 효성 운영 건 | 운영 | 디자인검수 |  | 상 | 100%
신한 DS | 구축 | 완료보고용 자료 제작(목업)
기타 |  | 허효식선임 복귀 및 6일 리프레시, 7일 근무
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항