## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 12.30 ~ 2020. 01.10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 개발 | 수정요청사항 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 개발 | 수정요청사항 피드백 관련 문서작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
OUR365 | 운영 | 이벤트 담첨자 팝업 내리기 작업 |  | 중 | 100%
|  | 12월 접속통계 자료 추출 |  | 중 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
중랑구 대형패기물신고센터 | 개발 | 프론트 1:1 문의 확인 페이지 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 관리자 팝업 관리 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2 | 3
|  | 관리자 통계 작업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 3.5; 금주 금: 1.5 | 5
비앤빛 | 개발 | 컨텐츠 페이지 반영 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3; 금주 금: 1.5 | 4.5
|  | 관리자 온라인 예약 설정 페이지 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
진학사 | 서울여자대학교 | 편입학 총장 인사말 작업 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 정시 합격자 발표 인트로 및 팝업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5
| 세종대학교 | 2020년 초청 교사연수 및 간담회 오픈 및 마감 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | bar: 금주 수; 차주 월 to 차주 화
건의 / 요청사항