## 주간업무_장은상
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 11. 18 ~ 2019. 11. 22
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 분양사이트 | 운영 | 힐스테이트 푸르지오 주안 | 조감도 CG 수정 작업 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 힐스테이트 비산 파크뷰 | 카다로그 수정에 따른 디자인 수정 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 힐스테이트 송도 더스카이 | 티저사이트 오픈 SB 작업 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  |  | 카다로그 수급에 따른 디자인 요청 | 상 | 100% | bar: 금주 목
힐스테이트 브랜드 | 운영 | 힐스테이트 THE H | 브랜드 페이지 수정에 따른 디자인 작업요청 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  |  | 퍼블리싱 요청 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  |  | 운영 반영 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 연혁 업데이트 | 현업 요청에 따른 연혁 업데이트 작업 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 푸터 내 연도 수정 | 푸터 업데이트 작업 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
LG 하우시스 온라인웹진 | 운영 | 2020 트렌드 이벤트 | 이벤트 오픈 | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
|  | 뉴스레터 | 11월 2차 뉴스레터 SB 작업 | 상 | 100% | bar: 금주 화
|  |  | 뉴스레터 디자인 요청 | 상 | 100% | 금주 수: 0.5
|  |  | 고객사 컨펌 및 퍼블리싱 자료 송부 | 상 | 100% | 금주 금: 2
|  | 겨울 메인배너 | 디자인 요청 | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  |  | 디자인 컨펌 요청 | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
효성 HOPE | 운영 | 로그인페이지 | 로그인 페이지 시안 전달 | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
비앤빛 TF | 구축 | 통합테스트 문서 고도화 | 모바일 영역 작성 | 상 | 20% | 금주 월: 2; 금주 화: 1; 금주 수: 0.3; 금주 목: 1.5; 금주 금: 2 | 6.8
기타 |  | 신규입사자 교육 | 신규입사자 교육 진행 (남은수) | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 수: 0.2; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 3.2
휴가/스마트데이 | [15 empty] | 0