## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 12.30 ~ 2020. 1. 3
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 기획 | 퍼블 제작물 검토 및 개발 요청 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2 | 3
| 기획 | 개발구축 화면 단위 테스트 진행 |  | 중 | 100% | 4 | 3 |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 33
| 기획 | 디에이치 홈페이지 가오픈 준비 |  | 상 | 100% | 차주 월: 1; 차주 화: 3
| 기획 | 계약자서비스 화면설계 진행 |  | 중 | 100% | bar: 금주 목 to 차주 월
| 기획 | 메일 발송 화면설계 진행 |  | 중 | 100% | bar: 금주 목
| 기획 | 가오픈 시 비활성 및 알럿 처리 메뉴 검토 |  | 중 | 100% | bar: 차주 월
기타