## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 12. 30 ~ 2020. 01. 03
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 비산 파크뷰 | 잔여세대 당첨자 발표 팝업 | 30일(월) 14시 게시 / 17시 비게시처리 | 중 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| 힐스테이트 대구역 | 분양완료 보고서 작성 |  | 중 | 100% |  | 2 | [8 empty] | 2
| 힐스테이트 푸르지오 수원 | 분양완료 보고서 내 데이터 작성 |  | 중 | 100% |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 계약관련 | 힐스테이트 어울림 효자 | 계약서 등기 발송 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 2020 통합운영제안 | 제안항목 산출을 위한 타사 벤치 | 개선항목, 신규항목, 유지운영항목 | [5 empty] | 0.5 | 1 | [5 empty] | 1.5
힐스테이트 브랜드 | 잔여세대 청약시스템 | 개발서버 테스트 | 수정사항 반영 후 확인 | 중 | 50% | 0.5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1.5
| 분양캘린더 | 2020년 분양단지 추가 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  | 1
| 웹접근성 | 분양단지 불포함관련 이슈 확인 | 이슈관련 내부보고 |  |  |  | 1.5 |  | 0.5
| 유투브 카테고리 | 퍼블 일정확인 | 퍼블 완료예정일:~1/10(금)
TV 광고 SNS 아이콘 추가
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 일정확인 | 퍼블 완료예정일:~1/17(금)
| 입주단지 준공사진 추가 | 퍼블 일정확인 | 퍼블 완료예정일:~1/23(목)
| PC,모바일 동기화 | 화면설계 추가 작업필요 | 기타 업무로 지연
|  | 페이지별 항목으로 선 정리 | [7 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
이룸 골프 | 우선순위 A | 디자인 검수 | 유철민 수석 컨펌 후 고객 컨펌 진행예정 | 상 | 20% | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1
BI 재수정 요청 및 일정관련 고객 불만
| 우선순위 B | 항목 정리작업 | [7 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| 일정 및 이슈보고 | 고객 건의사항 및 내부보고 | A항목관련 이슈 팀장보고 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.5 | [5 empty] | 2.5
LG 하우시스 | 메인배너 | 2020년 맞이 배너 |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1
HOPE | 201호 | 디자인 컨펌요청 | 컨펌 후 퍼블 진행예정 | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1
디자인 수정사항 확인
인체감응솔루션 | 2020 계약관련 | 고객 내용 확인중
기타 | 2019 종무식 | 올 한 해 수고하셨습니다~ |  |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 2020 시무식 | 새해 복 많이 받으세요~ | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
휴가 / 스마트데이 | 오전 반차 | 12월 30일(월) | 장은상 선임 휴가로 13시 출근 |  |  | 2 | [9 empty] | 2
건의 / 요청사항