## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 12. 30 ~ 2020. 1. 4
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 수정사항 처리, 메인페이지 추가 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 금: 1
비앤빛 | 구축 | 수정작업 컨펌 및 체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3; 금주 목: 1; 금주 금: 3
디에이치 | 구축 | 관리자 추가 작업 |  | 상 | 100%
| 구축 | 스크립트 수정 작업 / 컨펌 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월; 금주 금
생산성본부 | 구축 | 수정사항 및 추가페이지 작업 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
중랑구대형폐기물 | 구축 | 수정작업 및 모바일 컨텐츠 작업 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
자동차안전하자 | 구축 | 오픈 전 추가페이지 작업 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
|  | 개발 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
종무식 |  |  |  | 상 | 100% | 금주 화: 3
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항