## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
콘텐츠 기획팀 윤승현 / 2019. 12. 30 ~ 2020. 01. 10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 기획안 | 02월호 기획안 작성 |  | 상 | 100%
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 차주 월: 3; 차주 화: 3; 차주 수: 3; 차주 목: 3; 차주 금: 3 | 15
|  | 원고 수정 |  | 상 | 100%
| 모음집 | 온라인 콘텐츠 리스트 정리 |  | 상 | 100%
|  | 모음집 콘텐츠 취합 및 정리 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% |  | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 5 | bar: 차주 월 to 차주 금
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100%
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 지원(LG하우시스 콘텐츠) |  | 상 | 100%
| 견적서 | 견적서 작성 및 전달 |  | 상 | 100%
| 배너 | 배너 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 목: 1 | 3
유컴패니온 | 신년사 | 신년사 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2.5 | 2.5
| 보도자료 | T3 등급 획득 보도자료 작성 |  | 상 | 100% | 금주 금: 3.5 | 3.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항