## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 10. 07 ~ 2019. 10. 11
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.2 | 0 | 7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 판교 엘포레 | 소식지 메뉴추가 관련 | 공수 및 비용 확인진행 | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  |  | PM 부재로 현창하 수석님께서 견적서 작성 |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 대구역 | 티저사이트 관련 | 담당자 일정확인 및 프로세스 안내, SB전달 | 하 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 힐스테이트 홍은 포레스트 | 서브도메인 생성 |  | 하 | 100% | 금주 금: 0.3 | 0.3
|  | 티저사이트 오픈 | 오픈일 : 10/11(금) | [12 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 힐스테이트 창경궁 | 업데이트 CG관련 담당자 문의 |  |  |  | 금주 화: 0.2 | 0.2
|  | 티저사이트 작업 및 서브도메인 적용 | 운영팀 업무부하로 이아영선임 업무지원 |  |  | 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 1.5
|  | 티저사이트 오픈 예정 | 예정일 : 10./14(월)
| 힐스테이트 레이크 송도 2차 | 단지 내 상가 배너,팝업 제작건 관련 청구 진행 | 비용확인 후 진행 | 중 | 20% | 금주 월: 0.5 | 0.5
계약관련 현업 확인 후 진행
|  | 단지 내 상가 분양제작완료보고서 전달 |  |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 미팅 | 유지운영 과업업무 진행 및 대체항목 확인 미팅 | 일정 확인 및 변경 : 10/11 -> 10/14 | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 계약관련 | 힐스테이트 과천 중앙 계약서 송부 문의 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
힐스테이트 브랜드 | 2019 과업업무 관련 | PM부재로 히스토리 및 잔여항목 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1 | 1.5
|  | PM부재로 연간일정 파일 업데이트 | PM 이슈보고 및 확인요청 |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
| SSL 인증서 | 갱신 프로세스 확인 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 신청서 확인 및 비용처리 |  |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 지역주택조합 | 인허가 배너 추가관련 | 항목 추가관련 일정 확인 및 진행 |  |  | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 브랜드 소개 | 업데이트 시안 전달 | 장은상선임 연차 대체업무 | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 스타일 | 업데이트 시안 전달 | 장은상선임 연차 대체업무 | 하 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
THE H 구축 | 제안서 PPT 전달 | 파견지 파일서버 접근불가로 메일 전달 |  |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 관련 요청 | 관리자 전체 페이지 캡쳐 전달요청 | 기획팀 업무 부하로 남은수전임, 전에스더전임 지원 | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 회원 접근메뉴 및 URL 전달 | 전체 페이지 검수 및 URL 전달 | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 통계솔루션 내 카테고리 비교요청 |  |  |  | 금주 목: 2 | 2
LG 하우시스 | 앱관련 | 앱 주소 변경관련 내용 확인 | 테스트 발송 불가로 인한 하우시스 실발송 후 완료예정 | 상 | 70%
| 뉴스레터 | 10월 1차 발송작업 | 시안 컨펌 후 html 전달, 담당자 변경 | 중 | 100% | 금주 목: 2
HOPE | 로그인 페이지 | 196호 시안 | 일정확인 | 하 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
인체감응솔루션 | 요청사항 | 인사말 내 부처명 변경 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
기타 | 2019 어워드 관련 | 후보등록 진행 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항