## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 10. 14 ~ 2019. 10. 18
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 창경궁 | 티저사이트 오픈 | 오픈일 : 10/14(월) | 중 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 1 | 3
| 힐스테이트 홍은 포레스트 | 현장홍보관 운영팝업 게시 |  |  |  | 금주 화: 0.5; 금주 수: 1 | 1.5
|  | 사업설명회 안내 상단배너 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 처리 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 분양 홍보관 운영안내 팝업 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 처리 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 힐스테이트 대구역 | 티저사이트 오픈 | 오픈일 : 10/15(화) |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 웹접근성 갱신관련 | PM부재로 내용 확인 후 진행예정 | 엔지니어링 내용 확인 후 현업 보고 |  |  | 금주 수: 0.5; 금주 목: 1 | 1.5
|  | 평가원측 일정 및 프로세스 문의 | 별도 인수인계없어, 업체측 문의후 진행 |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 2018 웹접근성 | 품질인증서 수급 후 경영지원팀 전달 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 미팅 | 현대건설 미팅 | 일정 : 10월 14일(월) |  |  | 금주 월: 2.5 | 2.5
유지운영 과업 업무 진행내역 공유 및 대체 항목 확인
| 그룹메일 생성 | 담당자 그룹메일 생성 및 현업보고 | 담당자 : 유철민수석, 현창하수석, 장은상선임, 안지은 |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
힐스테이트 브랜드 | 2019 과업업무 관련 | 연간일정 업데이트 및 현업 보고 | PM 파견으로 현창하 수석님 대신 컨펌 및 공유 |  |  | 금주 수: 1; 금주 목: 1; 금주 금: 2 | 4
| 분양단지별 SNS 공유기능 | 개발서버 현업 테스트 요청 | 모바일 관련 및 문의사항 처리 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 1 | 1.5
| SSL 인증서 | 비용처리 완료 공유 |  |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
THE H 구축 | 힐스테이트 관련 | 통계업체 담당자 정보 전달 |  |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 통계업체 계약내용 전달 |  |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 파일전달 | 별도구축 계약서 파일 전달 |  |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 계약서 관련 | 영상제작 계약서 등기 발송 | 계약서 내용 대표님 확인 후 보완, 진행 |  |  | 금주 수: 0.3; 금주 목: 0.5 | 0.8
PM 파견으로 보완 및 업체 컨택 진행 후 등기발송
|  | 개발자 계약서 등기 발송 |  |  |  | 금주 수: 0.2 | 0.2
| H SERVICE 관련 | 예약하기 4종관련 문의사항 전달 | 파견지에서 업무 범위 공유가 없어 내용 확인 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 수
LG 하우시스 | 앱관련 | 앱 주소 변경관련 내용 확인 | 하우시스 앱 발송 이상없음 확인 | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 메인배너 | 홈 인테리어 콘텐츠 메인 배너 전달 및 게시 완료 | 게시일 : 10월 1일(화) | 상 | 100%
이룸골프 | 수정사항 반영 | 입장처리 화면 깨짐현상 수정 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
HOPE | 로그인 페이지 | 196호 시안 | 디자인 컨펌 및 담당자 변경안내 |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
인체감응솔루션 | 유지보수 처리내역서 | 3분기 내용 작성 후 전달 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
기타 | 2019 어워드 관련 | 후보등록 진행 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 금: 2 | 2.5
|  | 평가위원 확인 |  |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항