## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 10. 21 ~ 2019. 10. 25
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 6.5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 창경궁 | 주차불가 관련 문구 추가 | 디자인 수정없이 관리자 처리 | 하 | 100% | 금주 월: 0.3 | 0.3
|  | 입주자 모집공고 PDF 서버 업로드 |  |  |  | 금주 월: 0.3 | 0.3
|  | 방문자수 데이터 산출 |  |  |  | 금주 월: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
|  | 카탈로그 수급요청 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 힐스테이트 홍은 포레스트 | 광역위치도 변경 및 GTX관련 문구 추가 |  |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 힐스테이트 대구역 | 오시는 길 약도 변경 |  |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 리타겟팅 스크립트 적용 |  |  |  | 금주 화: 0.5; 금주 수: 1 | 1.5
| 웹접근성 갱신관련 | 세금계산서 관련 내용 확인 |  |  |  | 금주 월: 0.2 | 0.2
|  | 2019 갱신 신청 내용 문의 |  |  |  | 금주 월: 0.3 | 0.3
| 힐스테이트 어울림 효자 | 본사이트 오픈 작업 | 오픈 예정일 : 10/28(월)
| 일루미스테이트 | 잔여세대 청약신청 관련 |  |  |  | 금주 목: 1.5; 금주 금: 1.5 | 3
| 힐스테이트 푸르지오 수원 | 별도홈페이지 제작관련 | PM 부재로 현창하 수석님 대신 문의 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 힐스테이트 푸르지오 주안 | 관심고객 URL 전달 | 임시오픈 후 URL만 전달 |  |  | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 10월~11월 일정확인 | 분양업무 과다로 인해 현업 일정문의 |  |  |  | 금주 금: 0.5 | 0.5
| 10월 유지운영보고서 | 보고서 및 상세내역 작성 |  |  |  | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1.5; 금주 수: 2; 금주 목: 0.5; 금주 금: 1 | 6.5
| 하반기 분양일정 팝업 및 분양캘린더 | 내용 업데이트 후 회신 | 디자인팀 업무부하로 기획 처리 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 금
| 미팅 | 디에이치 구축 내부미팅 | 일정 : 10월 22일(화) 오전 |  |  | 금주 화: 2 | 2
|  | 현대건설 방문미팅 | 일정 : 10월 23일(수) |  |  | 금주 수: 2.5 | 2.5
| 유지운영 | 업무 인수인계로 함께 진행
힐스테이트 브랜드 | 2019 과업업무 관련 | 연간일정 업데이트 및 현업 보고 | PM 파견으로 현창하 수석님 대신 컨펌 및 공유 |  |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 현업 미팅 | PM 부재로 해당 업무 진행 |  |  | 금주 화: 1.5 | 1.5
| 분양단지별 SNS 공유기능 | 개발서버 현업 테스트 요청 | 모바일 관련 및 문의사항 처리 | 중 | 100% | 금주 월: 1.1 | 1.1
|  | 운영서버 적용 |  |  |  | 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 브랜드 | 상품 히스토리 추가 | 퍼블 완료 후 개발전달 |  |  | 금주 월: 0.3; 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.3
THE H 구축 | 파일서버 업로드 | 브랜드 소개 SB 업로드 후 경로 전달 | 파견지 서버 접근불가로 대신 업로드 |  |  | 금주 화: 0.5 | 0.5
| H SERVICE | 예약하기 4종관련 문의사항 전달 | 파견지에서 업무 범위 공유가 없어 재확인요청 |  |  | 금주 화: 1.5 | 1.5
| 로그인, 회원가입, 약관 | PC SB 작업 후 전달 | 힐스테이트와 별개로 프로세스 진행으로 SB 요청 |  |  | 금주 목: 2 | 2
|  |  | 분양업무부하로 근무시간 이후 진행 |  |  | 금주 금: 2 | 2
| 영상업체 관련 | 입금예정일 확인 및 세금계산서 발행요청 | PM 부재로 해당 업무 대신진행 |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
| 자료 전달 | 접근성 갱신 품의서, 견적서 전달 | 요청자 : 유철민 수석 |  |  | 금주 목: 0.5 | 0.5
이룸골프 | 진행사항 관련 문의 | 문의사항 및 진행내용 확인 |  |  |  | 금주 금: 0.5 | 0.5
기타 | 2019 어워드 관련 | 후보등록 완료 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | EBSMath관련 | 신청서 업데이트, 작업자 변경 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  |  | 평가일정 및 매뉴얼 전달 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 수
평가위원 변경 | bar: 금주 화
|  | 평가 매뉴얼 작업 및 평가요청 |  |  |  | 금주 화: 0.5; 금주 목: 1.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항