## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 01. 06 ~ 2020. 01. 10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 대구역 | 예비입주자 사전 서류 검수일 팝업 SB | [5 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2
|  | 세금계산서 관련 히스토리 파악 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 계약관련 | 힐스테이트 대구역, 푸르지오 수원 | 계약서 날인 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | 힐스테이트 푸르지오 주안 담당자 재확인 |  |  |  | 0.3 | [9 empty] | 0.3
| 2020 통합운영제안 | 제안항목 산출을 위한 타사 벤치 | 개선항목, 신규항목, 유지운영항목 |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | [7 empty] | 5
|  | 진행여부 확인을 위한 확인 | 웹진 제작, VR관련 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1
|  | 기획팀 제안항목 회의 | [6 empty] | 3.5 | [6 empty] | 3.5
|  | 인트로페이지 벤치 및 제안서 초안 작업예정 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8
| 유지운영 | 기타 요청사항 응대 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
힐스테이트 브랜드 | 잔여세대 청약시스템 | 개발서버 테스트 | 수정사항 반영 후 확인 | 중 | 50% |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8
청약안내 문구관련 내부 확인
| 일정공유 | 개선 및 신규항목 4건 개발팀 일정공유 |  | 중 | 100% |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 유투브 카테고리 | 퍼블 일정확인 | 퍼블 완료예정일:~1/10(금)
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | SB 버전업 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 일정확인 | 퍼블 완료예정일:~1/17(금) |  |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1
| 입주단지 준공사진 추가 | 퍼블 일정확인 | 퍼블 완료예정일:~1/23(목) |  |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1
| PC,모바일 동기화 | 화면설계 추가 작업필요 | 기타 업무로 지연
페이지별 항목으로 선 정리
이룸 골프 | 우선순위 A | 디자인 검수 | 유철민 수석 컨펌 후 고객 컨펌 진행예정 | 상 | 20%
BI 재수정 요청 및 일정관련 고객 불만
| 우선순위 B | 항목 정리작업 | 범위확인 후 진행예정
| 기존 공수산정 | 대표님 보고를 위한 2019년 공수산정 |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1
| 고객 미팅 | 수정사항 및 항목관련 미팅 | 일정 확인 및 고객 공유 | 상 | 100% | 1 | 0.5 | [8 empty] | 1.5
|  |  | 진행범위 엑셀 확인 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1
1월 9일(목)->취소
THE H | 가오픈 테스트 | URL 확인 |  | 중 | 100% |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 파일전달 | 확장자별 파일 7종 전달 |  | 중 | 100% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 히스토리 파악 | 힐스테이트 예비당첨자조회 | 알럿문구 관련 확인 | 중 | 100% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
LG 하우시스 | 메인배너 | 2020년 맞이 배너 | 게시 후 확인 | 중 | 100% |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3
기타 | 주간보고 | 기존 10월 누락주간보고 작성 |  | 하 | 100% |  | 1.2 | [8 empty] | 1.2
휴가 / 스마트데이 | 연차 | 1월 10일(금) | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 5
건의 / 요청사항