## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 1.6 ~ 2020. 1. 10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
THE H 구축 | 기획 | 개발구축 화면 단위 테스트 진행 |  | 상 | 100% | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22
| 기획 | 디에이치 홈페이지 가오픈 및 테스트 진행 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 3 | 5
| 기획 | 디에이치 홈페이지 가오픈 수정사항 요청 및 테스트 진행 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목 to 금주 금
| 기획 | 결함 사항 수정 및 잔여 사항 처리 |  | 중 | 100% | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0.5
| 기획 | 계약자서비스, 메일 발송 디자인 검토 및 퍼블 요청 |  | 중 | 100% | bar: 금주 월
| 기획 | 통합테스트 시나리오 작성 |  | 중 | 100% |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
| 회의 | 주간 업무 회의 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5; 차주 수: 0.5 | 1
기타