## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 남은수 / 2019. 1. 6 ~ 2020. 1. 10
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
OUR365 | 운영 | gbs 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1.5
| 운영 | 보도자료 업로드 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 1 | 1.5
| 운영 | 일일업무 보고서 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 2.5
| 운영 | 추천검색어 등록 및 보고서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 목: 0.5 | 1.5
| 운영 | 고도화 운영기획 |  | 상 | 30% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
독서동아리지원센터 | 구축 | PC 수정사항 체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
| 구축 | Mobile 수정사항 체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2 | 4
|  | 수정사항 반영여부 검토 및 추가 수정사항 체크 |  |  |  | 금주 수: 2; 금주 목: 2.5; 금주 금: 3 | 7.5
룸이오 | 구축 | 자료조사 |  | 상 | 90% | 금주 화: 1.5; 금주 수: 1; 금주 목: 1.5 | 4