## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 김가영 / 2020. 1.06 ~ 2020. 1.10
. | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 (장동학,강유정) | 구축 | PC, 개발페이지 내부리뷰 및 검수, 추가요구사항 응대 | 14일 고객방문리뷰, 이후 모바일 검수 진행 | 상 | 90%
독서동이라 지원센터 (강성지) | 구축 | 퍼블 검수, 수정사항 체크, 산출물준비, 현행화 | 20일(월) 오픈예정 | 상 | 100%
The H (김경만) | 구축 | 고객수정사항 반영- 체크/ 오픈준비 |  | 상 | 100%
생산성 본부(장동학) | 구축 |  | 고객 검수 진행중 | 상 | 100%
기프트넷(강성지) | 구축 | 디자인 점검 및 퍼블 진행 시작 |  | 상 | 90%
자동차 안전하자 | 구축 | 결함사항 대응 및 추가결함 체크 |  | 상 | 90%
LG 하우시스 메일링 개편 | 운영 | 디자인검수 |  | 상 | 100%
신한 DS | 구축 | 디바이스 별 화면 검수 |  | 상 | 100%
기타 |  | 씨젠 소프트웨어 개발 사전미팅(10일, 4시)
내부 : 명함 디자인 진행 중/ 유컴 업무혁신TFT
현대 통합운영 제안- 디자인 시안 제출(차주 진행)
휴가 / 스마트데이 | 강유정 13(연차), 김지해 13(스마트데이) 장동학 14(오후반차)
건의 / 요청사항