## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 1. 6 ~ 2020. 1. 17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 | 구축 | - 메인 커뮤니티 스크립트 수정 - 비앤빛 스토리 페이지 연혁부분 스크립트 추가 - gnb관련 이슈 수정 - 내부 리뷰 이후 이슈사항 수정 |  | 상 | 95% | 금주 월: 2; 금주 화: 4; 금주 목: 2; 금주 금: 3 | 11
신한DS | 구축 | - 신한 내부 이슈 점검 |  | 상 | 100% | 금주 월: 3 | 3
|  | 신한 화면 이슈 수정 - 태블릿가로 사이즈 틀어짐 수정 - 모바일, 태블릿 메인 스크립트 수정 - 전체메뉴 관련 이슈 수정 - 태블릿에서 이미지 이슈 수정 - 패밀리사이트 노출 관련 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 5; 금주 목: 3; 금주 금: 2 | 11
휴가 / 스마트데이 | 1월 1일 (수) 신정
건의 / 요청사항