## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강성지 / 2020. 01. 13 ~ 2020. 01. 17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 수정 및 검수 - 모바일 psd 현행화 (01. 13 / 월) - 개인정보처리방침 추가 및 수정 (01. 14 / 화) - 개인정보처리방침 수정 (01. 15 / 수) |  | 중 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 5; 금주 수: 5 | 14
애큐온 | 구축 | 서브페이지 수정 - 서브페이지 2p 수정 (01. 16 / 목) - 서브페이지 13p 수정 (01. 17 / 금) |  | 중 | 100% | 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 10
자동차안전하자 | 구축 | 로고 수정 (01. 13 / 월) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항
차주 업무 진행 계획 | [5 empty] | 금주 월: 업무 투입 내역
합계 | bar: 금주 월; 차주 월
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행예정 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
애큐온 | 구축 | 서브페이지 수정 작업
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항