## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2020. 1. 13 ~ 2020. 1. 24
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | - 홍보관 퍼블 경로 변경 및 css 수정하여 전달 |  | 상 | 100% | bar: 금주 금
LG하우시스 | 운영 | - 1월 메일링 전달 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5
비앤빛 | 구축 | 내부 리뷰 수정사항 수정 - 메인 스크립트 오류 및 간격, 이미지 수정 - 비앤빛 스토리 스크립트 수정 - 서브페이지 부분 이미지 변경 및 오타 수정 - 스타일 세부 조정 - 줌아웃 애니메이션 빠진 부분 추가 - 서브 인덱스페이지 카드 위치 조정 및 스크립트 버그 수정 고객 리뷰 수정사항 수정 - 커스텀스크롤 -> 드래그 가능한 swiper로 변경 (전체페이지 통일) - 서브페이지 부분 이미지 변경 및 오타 수정 - 스타일 세부 조정 - 그 외 스크립트 및 수정사항 처리 |  | 상 | 98% | 금주 월: 3; 금주 화: 2; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 3.5 | 18.5
신한DS | 구축 | 신한 메인 화면 이슈 수정 - 닫기 버튼 위치 초기화 수정 - gnb와 오른쪽 more 영역 z-index 수정 - 스크롤 관련 스크립트 수정 - 그 외 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | 금주 화: 3 | 3
자동차안전하자 | 구축 | 요청사항처리 - 로고 이미지 변경 - 푸터영역 사이트 로고 이미지 및 링크 변경 - 비주얼 영역 반응형 이슈 수정 - 그 외 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항