## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 최선아 / 2020. 01.13 ~ 2020. 01.17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리 | 구축 | 디자인팀 수정사항 ppt 수정 / 8차 퍼블 수정사항 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 구축 | 개발팀에서 요청한 1200사이즈에서 select hover안되는것 수정, 동아리 찾기에서 select 클릭시 상세검색 같이 나타나는 이슈 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 구축 | 메일폼 , 개인정보방침 페이지 추가 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
비앤빛 | 구축 | 모바일 smile 시스템 완료 / smile 페이지 pc와 싱크 맞추는 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 3
중랑구 폐기물센터 | 구축 | footer 수정 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
힐스테이트 | 운영 | TV SNS 추가작업 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목
| 운영 | 유튜브 페이지 추가작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4; 금주 수: 2 | 6
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항