## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 01. 13 ~ 2020. 01. 17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8.5 | 5 | 8 | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 대구역 | 예비입주자 사전 서류 검수일 팝업 수정SB 진행 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| 디에이치 라클라스 | GNB 링크 수정요청 | 내용 확인 후 개발팀 수정요청 |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 | [6 empty] | 0.8
| 1:1 상담 답변 테스트 | 현업 요청으로 테스트 후 PM보고 | 정확한 요구사항 정의요청 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 힐스테이트 송도 더스카이 | 디자인 적용 후 현업 확인요청 | CG 미수급으로 차주 티저 오픈으로 지연 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| 2020 통합운영제안 | 인트로 페이지 벤치 및 SB 작업 |  |  |  | 1.5 | [9 empty] | 1.5
|  | 제안서 초안 작성 | 1차본 전달 |  |  | 3.5 |  | 3.5 | [7 empty] | 7
|  |  | 작업 완료 후 전달 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
|  | 인트로페이지 시안관련 | 문구 서치 및 SB 버전업 |  |  |  | 1 | 2 | 0.5 | [6 empty] | 3.5
|  | 디자인 시안 전달 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
힐스테이트 브랜드 | 잔여세대 청약시스템 | 개발서버 현업 확인완료 |  | 중 | 50% | 0.5 |  |  | 2 | [6 empty] | 2.5
|  | 운영서버 테스트 -> 현업 테스트 요청 |  |  |  |  | 2 | 1.7 |  | 1.5 | [5 empty] | 5.2
| 입주단지 준공사진 추가 | 수정사항 확인 및 퍼블 전달 | 전달일:~1/13(월) |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8
| 유투브 카테고리 | 퍼블 확인 후 개발전달 | 퍼블 수정 후 재전달 |  |  | 0.7 |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1.7
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | 퍼블 확인 후 개발전달 | 퍼블 수정 후 재전달 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1
| 일정공유 | 개선 및 신규항목 4건 개발팀 일정공유 |  | 중 | 100%
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 일정확인 | 퍼블 완료예정일:~1/17(금)
| PC,모바일 동기화 | 화면설계 추가 작업필요 | 기타 업무로 지연
페이지별 항목으로 선 정리
이룸 골프 | 우선순위 A | 디자인 검수 | 유철민 수석 컨펌 후 고객 컨펌 진행예정 | 상 | 20%
BI 재수정 요청 및 일정관련 고객 불만
| 우선순위 B | 항목 정리작업 | 범위확인 후 진행예정
| 기존 공수산정 | 대표님 보고를 위한 2019년 공수산정 |  | 상 | 100%
| 고객 미팅 | 수정사항 및 항목관련 미팅 | 일정 확인 및 고객 공유 | 상 | 100%
진행범위 엑셀 확인
1월 9일(목)->취소
THE H | 웹접근성 진행 | 신청서 전달 및 견적서 수급예정 | 일정 미공유로 차주로 지연 | 하 | 0% |  | 0.5 | 0.3 | [7 empty] | 0.8
LG 하우시스 | 내부 미팅 | 01.15 담당자 미팅내용 공유 |  | 하 | 100% |  |  | 0.2 | 1.5 | [6 empty] | 1.7
기타 | 2020 디자인 트렌드 | 제안서 내 장표 전달 | 참조URL 미수급으로, 구글 서치 후 대표님 전달 | 중 | 100% |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항