## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2020. 01. 06 ~ 2020. 01. 17
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
독서동아리지원센터 | 구축 | 메인페이지 수정 / 서브 상세 |  | 상 | 100% | bar: 금주 목 to 금주 금
비앤빛 | 구축 | 수정작업 컨펌 및 체크 |  | 상 | 100% | 금주 화: 3; 금주 수: 4; 금주 금: 2
디에이치 | 구축 | 프론트 디버깅, 씽크 체크 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 1; 금주 금: 1
생산성본부 | 구축 | 추가수정사항 처리 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월; 금주 목
중랑구대형폐기물 | 구축 | 오픈 전 수정작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 목: 1; 금주 금: 1
자동차안전하자 | 구축 | 오픈 전 수정작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2
인력 체크 |  | 신준교씨 컨택 및 미팅 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 0.5; 금주 목: 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항