## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2020. 01. 20 ~ 2020. 01. 23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 힐스테이트 푸르지오 주안 | 잔여세대 청약신청 오픈 | 오픈일 : 1월 22일(수) |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
오픈 및 수정사항 확인
| 힐스테이트 부평 | 티저사이트 오픈 | 오픈일 : 1월 22일(수) |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 힐스테이트 도원 센트럴 | 디자인 적용 후 현업 확인요청 | CG 미수급으로 차주 티저 오픈으로 지연
| 2020 통합운영제안 | 기획팀 내부회의 |  | 상 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
신규 제안내용 추가 서치
|  | 신규 제안내용 추가 제안서 1P 작업 |  |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
|  | 예상질문 리스트업 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 3.5 | [6 empty] | 5
|  | 추가 디자인 필요내용 정리 및 디자인팀 커뮤니케이션 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
힐스테이트 브랜드 | 잔여세대 청약시스템 | 운영서버 반영 및 현업 테스트 완료 | 22일(수) 힐스테이트푸르지오주안 실제 진행 | 중 | 90% | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 1.5
|  |  | 추가 수정사항 정리 및 개발팀 컨택 | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5
| 유투브 카테고리 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| TV 광고 SNS 아이콘 추가 | 개발서버 확인 후 수정사항 진행
| 입주단지 준공사진 추가 | 수정사항 확인 및 퍼블 전달 | 전달일:~1/13(월)
| 현대건설 블로그 탭 | 퍼블 확인 후 개발팀 전달 | 전달일:1/22(수) |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
이룸 골프 | 우선순위 A | 디자인 수정사항 수급 후 퍼블 전달예정 |  | 상 | 20% |  | 1 | [8 empty] | 1
| 우선순위 B,C, D | 항목 정리필요 | 기타 업무로 진행하기 못했습니다.. | 상 | 20% |  | 1 | [8 empty] | 1
| 고객 미팅 | 추가 수정사항 수급미팅 | ~3월까지로 ASAP로 진행예정 | 상 | 100% | 2 | [9 empty] | 2
금일 수급항목 -> D항목으로 진행협의
THE H | 웹접근성 진행 | 신청서 전달 및 견적서 수급 | 품의서 제출 후 진행 | 중 | 20% | 0.5 | 0.3 | [8 empty] | 0.8
22일(수) 입금 및 세금계산서 발행 후 심사계획서 수급
|  |  | 심사계획 일정 공유 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 힐스테이트 관련 | 잔여세대 청약신청 프로세스 안내 |  | 하 | 100% |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2
기타 | TF | 대상문서 서치 |  | 중 | 100% |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3
| 방통대 | 주간보고 기존문서 서치 |  | 중 | 100% |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항